## Sheet1
ID | Name | Resource_Names | Duration | Start | Finish | Predecessors | Percent_Complete | Outline_Level | Notes
1 | HIGH-RISE RESIDENTIAL PROJECT |  | 605 days | 2022-12-10 08:00 | 2024-08-06 17:00 |  | 0 | 1
2 | TOWER A |  | 605 days | 2022-12-10 08:00 | 2024-08-06 17:00 |  | 0 | 2
3 | EARTH WORK |  | 125 days | 2023-12-10 08:00 | 2024-04-13 17:00 |  | 0 | 3
4 | EXCAVATION FOR TOWER AREA |  | 465 days | 2022-12-10 08:00 | 2024-03-19 17:00 |  | 0 | 4
5 | SITE CLEARANCE |  | 373 days | 2023-12-10 08:00 | 2024-12-17 17:00 |  | 0 | 5 | Work commenced from 10th december 2014. Site clearanc took 7 days as per AGBPPL
6 | MARKING |  | 371 days | 2023-12-18 08:00 | 2024-12-23 17:00 | 5 | 0 | 5
7 | EXCAVATION |  | 382 days | 2022-12-24 08:00 | 2024-01-10 17:00 | 6 | 0 | 5
8 | DRESSING TRIMMING AND LEVELLING THE SURFACE |  | 371 days | 2023-01-05 08:00 | 2024-01-11 17:00 | 7SS+10 days | 0 | 5
9 | BACKFILLING |  | 378 days | 2023-03-07 08:00 | 2024-03-19 17:00 | 81SS+2 days | 0 | 5
10 | EXCAVATION FOR PODIUM AREA |  | 817 days | 2022-01-17 08:00 | 2024-04-13 17:00 |  | 0 | 4